## Sheet5
Row Labels | Count of Specification In-charge
Lê Đức Lộc | 3
Lưu Thế Vinh | 4
Nguyễn Như Tài | 3
Nguyễn Tăng Tài Phát | 3
Nguyễn Trung Kiên | 3
Thái Bình Dương | 3
Trần Anh Toàn | 3
Grand Total | 22

## Assignment
No | UC/Function/Screen | Feature/Workflow | Specification In-charge | Internal Review In-charge | External Review In-charge | Notes
1 |  | Vision and Scope | Lưu Thế Vinh | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | done
2 |  | Draw Usecase Diagram | Lê Đức Lộc | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | done
3 |  | Business Rule | Thái Bình Dương | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | done
4 |  | Software Requirements Specification - Part 1 | Thái Bình Dương | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | done
5 |  | Software Requirements Specification - Part 2 | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | done
6 |  | Software Requirements Specification - Part 3 | Lưu Thế Vinh | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | done
7 |  | Software Requirements Specification - Part 3 | Nguyễn Trung Kiên | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | done
8 |  | Software Requirements Specification - Part 4 | Lê Đức Lộc | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | done
9 |  | Software Requirements Specification - Part 5 | Thái Bình Dương | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | done
10 |  | Software Requirements Specification - Part 6 | Nguyễn Như Tài | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | done
11 |  | Software Requirements Specification - Part 8 | Nguyễn Như Tài | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | done
12 |  | All of Use Case | Trần Anh Toàn | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | not done yet
13 |  | Modeling the Requirements | Lê Đức Lộc | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | not done yet
14 |  | Data Dictionaries | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | done
15 |  | Requirements Prioritization Spreadsheet | Nguyễn Trung Kiên | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | done
16 |  | Specifying Report | Nguyễn Như Tài | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | done
17 |  | Action Plan | Nguyễn Trung Kiên | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | not done yet
18 |  | Risk Management Plan | Lưu Thế Vinh | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | not done yet
19 |  | Requirements Review Checklist | Lưu Thế Vinh | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | done
20 |  | Requirements Estimation Tool | Trần Anh Toàn | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | not done yet
21 |  | Change Control Board Charter | Trần Anh Toàn | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | not done yet
22 |  | Change Control Process | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | Nguyễn Tăng Tài Phát | not done yet

## Issues
Review Object | Reviewer | Function/Screen | Issue | Suggest Solution
External
External
External

## Sheet3
Specification In-charge | Count of Specification In-charge
Lưu Thế Vinh | 4
Thái Bình Dương | 3
Nguyễn Trung Kiên | 3
Lê Đức Lộc | 3
Nguyễn Như Tài | 3
Trần Anh Toàn | 2
Nguyễn Tăng Tài Phát | 2
Grand Total | 20